Приложение №3 к приказу

№ 265 от 03.11.2020 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Кваркенского района, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса | | | | | |
| 1.1 | | Разработка муниципального плана реализации Концепции | Кваркенский РОО | 2020 год | Разработанмуниципальныйплан реализации Концепции |
| II. Общесистемные мероприятия | | | | | |
| 2.1 | | Актуализация муниципальных и создание региональных стажировочных площадок по продвижению лучших педагогических практик преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | Кваркенский РОО | 2021-2024 | Актуализированы стажировочные площадки, в том числе на базеЦентров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |
| 2.2 | | Поддержка муниципальных общественно-профессиональныхсообществ учителей-предметниковпо основам безопасности жизнедеятельности | Кваркенский РОО | 2021-2024 | Созданарегиональная ассоциация учителей ОБЖ |
| 2.3 | | Проведение школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Кваркенский РОО | 2021-2024 | Проведение школьных, муниципальных, региональных этапов Всероссийской олимпиады по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 2.4 | | Проведение школьного, муниципального, регионального этапов областной олимпиады по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Кваркенский РОО | 2021-2024 | Проведение школьных, муниципальных, региональных этапов областной олимпиады по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 2.5 | | Участие школьников региона в интернет-олимпиадах по основам безопасности жизнедеятельности | Кваркенский РОО,  школы района | Ежегодно | Проведение интернет-олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности |
| III. Содержание образовательных программ | | | | | |
| 3.1 | | Приведение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, реализуемых общеобразовательными организациями Кваркенского района , в соответствие с Концепцией и обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования | Кваркенский РОО,  школы района | 2021 -2022 | Внесены изменения в основные образовательные программы начального общего и основного общего образования |
| 3.2. | | Корректировка действующих учебно-методических комплексов по учебным предметам «Окружающий мир» (в отношении вопросов безопасности) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в отношении дифференциации и индивидуализации обучения, ориентированных на сочетание теоретического и практического (приоритетного) компонентов образовательных программ) с учетом изменений, внесенных в ФГОС, примерные основные образовательные программы НОО/ ООО, рекомендаций и предложений региональных органов МЧС России и МВД России | Кваркенский РОО, школы района | 2022-2024 | Учебно-методическое обеспечение по учебным предметам «Окружающий мир» и «Основы безопасности жизнедеятельности» приведено в соответствие с Концепцией. |
| 3.3 | | Разработка контрольно-оценочных средств по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для формирования единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся | Методический кабинет РОО, объединения учителей- предметников,  руководители общеобразовательных организаций | 2023-2024 годы | Разработаны контрольно-оценочные средства по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом методических рекомендаций по формированию единого подхода к критериям и методикам оценивания успеваемости обучающихся Минпросвещения России |
| 3.4 | | Обновление библиотечного фонда общеобразовательных организаций учебниками по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе в электронной форме, на предмет соответствия Концепции | Кваркенский РОО,  руководители общеобразовательных организаций. | 2023-2024 годы | Общеобразовательные организации обеспечены учебниками (в том числе в электронной форме) по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», содержание которых соответствует Концепции |
| IV. Воспитание и социализация обучающихся | | | | | |
| 4.1 | | Расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах («Российское движение школьников»,«Школа безопасности», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения, клубы и другие) | Кваркенский РОО | 2020-2024  годы | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах |
| 4.2 | | Поддержка всероссийских детско-юношеских движений («Российское движение школьников», «Школа безопасности», «Юнармия», «Юный пожарный», «Юный инспектор движения», школьные профильные объединения, клубы и другие) | Кваркенский РОО | 2020-2024  годы | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во всероссийских детско-юношеских движениях |
| 4.3 | | Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по ОБЖ с программами воспитания и социализации обучающихся в области безопасности | Методический кабинет РОО, методические объединения учителей- предметников | 2021 год | Повышение уровня практической направленности обучения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса | | | | | |
| 5.1 | Организация участия педагогов в программах повышения квалификации, направленных на развитие компетенций преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ, в том числе в вопросах:  - организационно-методического обеспечения учебного предмета в условиях инклюзии;  -актуализации содержания образования учебных предметов «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом Концепции и изменений в ФГОС НОО, ООО;  -реализации современных технологий, методов и средств преподавания учебного предмета (включающих обязательную отработку практических приемов и действий в различных ситуациях, в том числе с использованием интерактивных тренажерных систем, способных моделировать различные реальные условия повседневности);  -проектирования системы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения по предмету с учетом требований ФГОС НОО/ООО;  -проектирования содержания и методического обеспечения внеурочной деятельности обучающихся по предмету | | Методический кабинет РОО, методические объединения учителей- предметников | 2021 год | Разработаны дополнительные профессиональные программы, |
| 5.2 | Обеспечение непрерывного повышения педагогического мастерства учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ по приоритетным вопросам (п. 5.1.) в форматах «горизонтального обучения» (семинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков, практикумов, и т.д.), в том с участием Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», муниципальных центров непрерывного повышения квалификации, региональных и муниципальных стажировочных площадок | | Кваркенский РОО | 2021- 2024 год | Мероприятия по непрерывному повышению профессионального мастерства учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ включены в «дорожные карты» и планы работы участников |
| 5.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров по приоритетным направлениям/ вопросам ( п. 5.1.) в том числе на основе сетевой модели с привлечением образовательных организаций МЧС России и учебно-методических центров по ГО и ЧС Оренбургской области | | Кваркенский РОО | 2022-2024 годы | Организация обучения по дополнительным профессиональным программам учителей ОБЖ и преподавателей-организаторов ОБЖ |
| 5.4 | Совершенствование процедуры аттестации преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ с учетом практико-ориентированного характера учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | | Кваркенский РОО | 2023-2024 годы | Проведение процедуры аттестации преподавателей- организаторов и учителей ОБЖ с учетом практико­ориентированного характера образовательного процесса по учебному предмету |
| VI. Дополнительное образование | | | | | |
| 6.1 | | Поддержка мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на углубление самостоятельного освоения образовательных программ по основам безопасности жизнедеятельности, развитие интереса к вопросам безопасности, создание и внедрение эффективных практик дополнительного образования, закрепляющих навыки безопасного поведения у детей | Кваркенский РОО | 2020-2024  годы | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в мероприятиях просветительского и образовательного характера |
| 6.2 | | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и (или) проведение мероприятий, направленных на формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни | Кваркенский РОО,  центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020-2024  годы | Реализация дополнительных общеразвивающих программ и (или) проведение мероприятий в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей, в организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 6.3 | | Распространение и внедрение успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения | Кваркенский РОО,  Центр внешкольной работы | 2022 год | Использование успешных инновационных практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения |
| VII.Популяризация учебного предмета | | | | | |
| 7.1 | | Организация и проведение всероссийских проверочных работ по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Кваркенский РОО,  Образовательные организации | 2021-2024  годы | Проведение всероссийских проверочных работ по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |
| 7.2 | | Привлечение представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств к организации и проведению мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера | Кваркенский РОО,  Образовательные организации | 2020-2024 годы | Участие представителей научных, образовательных, общественных организаций, ведомств в организации и проведении мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера |
| 7.3 | | Поддержка региональных мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера, направленных на повышение мотивации к безопасной жизни и деятельности | Кваркенский РОО | 2020-2024  годы | Увеличение количества региональных мероприятий просветительского, воспитательного и образовательного характера |
| VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана | | | | | |
| 8.1 | | Мониторинг выполнения регионального плана реализации Концепции | Кваркенский РОО | 2020-2024 годы | Результаты мониторинга выполнения регионального плана реализации Концепции |
| 8.2 | | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации Концепции | Кваркенский РОО | 2020-2024  годы | Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции |