|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | УТВЕРЖДЕН | | первым вице-губернатором – первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области,  руководителем проектного комитета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14.12.2018 | |
|  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Социальная активность»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Социальная активность | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Социальная активность | Срок начала и окончания | 01.01.2019 –  31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Баширова В.И. – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике | | |
| Руководитель регионального проекта | Останина И.М. – директор департамента молодежной политики Оренбургской области | | |
| Администратор регионального проекта | Чаловский В.В. – заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | | |
| Связь с государственными программами Оренбургской области | «Развитие системы образования Оренбургской области»;  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» на 2019-2024 годы;  «Профилактика терроризма и его идеологии на территории Оренбургской области» на 2019- 2024 годы;  «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019-2024 годы | | |

1. Основные положения

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн человек накопительным итогом | Основной | 0,1 | 01.01.2018 | 0,11 | 0,125 | 0,14 | 0,155 | 0,17 | 0,19 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Дополнительный | 2,0 | 01.01.2018 | 2,5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | Дополнительный | 20 | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | Дополнительный | 10 | 01.01.2018 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | |
| 1.1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[1]](#footnote-1) | 31.12.2024 | Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Создано НКО. Найдено и отремонтировано помещение. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по создаю ресурсного центра в сфере ЧС.  Разработан и утвержден план мероприятий центра  до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также  с учетом ключевых показателей эффективности, указанных  в заявке на Конкурс. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовлена отчетная документация |
| 1.2. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 31.12.2024 | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 1.3 | Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | 31.12.2024 | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций  и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  по различным направлениям, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц |
| 1.4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 31.12.2019 | Внесены изменения в части поддержки добровольчества  в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности |
| 1.5. | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 31.12.2020 | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров.  Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти |
| 1.6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 600 000граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70 %организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества[[2]](#footnote-2) | 31.12.2024 | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.  Оказывается содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).  Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу |
| 1.7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 450образовательных организаций среднего образования[[3]](#footnote-3) | 31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 450 образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
| 1.8. | На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 31.12.2024 | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры, способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества |
| 1.9. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 31.12.2021 | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
| 1.10. | В Оренбургской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 31.12.2024 | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения  и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров.  Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу |
| 1.11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[4]](#footnote-4), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями[[5]](#footnote-5) | 31.12.2024 | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[6]](#footnote-6), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
| 1.12. | Ежегодно в Оренбургской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 31.12.2024 | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации |
| 1.13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Оренбургской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[7]](#footnote-7), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 200 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | 31.12.2024 | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией  Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле-  и радиорекламы составляет не менее 200 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год |
| 1.14 | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Оренбургской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 31.12.2024 | Участие представителей Оренбургской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий |
| 1.15. | Ежегодно в Оренбургской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Оренбургской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 31.12.2024 | Ежегодно в Оренбургской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Оренбургской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |
| 1.16. | Ежегодно в Оренбургской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 31.12.2024 | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году | 31.12.2024 | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.  Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 31.12.2024 | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн рублей) | | | | | | Всего  (млн рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 7,4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4676 |
|  | Федеральный бюджет | 7,1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1689 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 7,1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1689 |
|  | Бюджет *Оренбургской области* | 0,2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2987 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,960 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,960 |
|  | Бюджет *Оренбургской области* | 0,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 8,4676 |  |  |  |  |  | 8,4676 |
| Федеральный бюджет | | 8,1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1289 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 8,1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1289 |
| Бюджет Оренбургской области | | 0,3387 |  |  |  |  |  | 0,3387 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель  регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | Самсонов П.В. | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Слепцов И.В. | Директор департамента пожарной безопасности и гражданской защиты населения | Балыкин С.В. | 10 |
| Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Слепцов И.В. | Директор департамента пожарной безопасности и гражданской защиты населения | Балыкин С.В. | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 40 |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 20 |
| Под руководством высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или его заместителя создан межведомственный орган  по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты субъекта Российской Федерации и других заинтересованных лиц | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баширова В.И. | Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике | Берг Ю.А. | 3 |
|  | Участник регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | Самсонов П.В. | 10 |
| Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Молчанов С.В. | Директор ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» | Останина И.М. | 10 |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее 600 000 граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70 организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 450 образовательных организаций среднего образования | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И.о. министра образования Оренбургской области | Самсонов П.В. | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 40 |
| На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Садовая С.А. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 40 |
| В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крухмалева М.Н. | И.о. заместителя министра образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
|  | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г И. | 40 |
| В Оренбургской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[8]](#footnote-8), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Садовая С.А. | Начальник отела науки, координации деятельности вузов министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 20 |
| Ежегодно в Оренбургской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Молчанов С.В. | Директор ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» | Останина И.М. | 10 |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Оренбургской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 200 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Молчанов С.В. | Директор ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» | Останина И.М. | 10 |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Оренбургской области в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Молчанов С.В. | Директор ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» | Останина И.М. | 10 |
| Ежегодно в Оренбургской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Оренбургской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |
| Ежегодно в Оренбургской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов  к 2024 году | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Садовая С.А. | Начальник отдела науки, координации деятельности ВУЗов министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И | 25 |
| Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отела профессионального образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Садовая С.А. | Начальник отдела науки, координации деятельности ВУЗов министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 40 |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Останина И.М. | Директор департамента молодежной политики Оренбургской области | Баширова В.И. | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Чаловский В.В. | Заместитель директора – начальник отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики Оренбургской области | Останина И.М. | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | Вид документа и характеристика результата | | Уровень контроля | |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание и обеспечение функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Слепцов И.В. | | Разработка и утверждение плана мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. Заключение соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовка отчетной документации. | | К | |
| 1.1.1. | Подготовка НПА о создании ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Слепцов И.В. | | Разработка и утверждение плана мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс. Заключение соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Подготовка отчетной документации | | К | |
| 1.1.2. | Дорожная карта по созданию и обеспечению функционирования одного ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Слепцов И.В. | | Информационно-аналитический материал | | РП | |
| 1.1.3. | Участие в конкурсе на выделение субсидий ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  | | Информационно-аналитический материал | | РП | |
| 1.1. | Создан и функционирует один ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС[[9]](#footnote-9) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Слепцов И.В. | | Уставные документы | | К | |
| 2. | Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области» | | К | |
| 2.1.1. | Конкурс на предоставление субсидии молодежным общественным организациям | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области» | | К | |
| 2.1.2. | Конкурс на предоставление субсидии детским общественным организациям | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области» | | К | |
| 2.1.3. | Конкурс грантов Правительства Оренбургской области на реализацию лучших социально ориентированных проектов в сфере молодежной политики | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | [Постановление Правительства Оренбургской области от 28 августа 2014 г. N 621-п "Об учреждении грантов Правительства Оренбургской области на реализацию лучших социально ориентированных проектов в сфере молодежной политики"](garantF1://27429795.0) | | К | |
| 2.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области» | | К | |
| 3. | Под руководством высшего должностного лица Оренбургской области или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Оренбургской области и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Берг Ю.А.  Останина И.М. | | Указ Губернатора Оренбургской области от 16.05.2018 № 269-ук «О координационном совете по вопросам добровольчества  (волонтерства) при Губернаторе Оренбургской области» | | К | |
| 3.1.1. | Организация и проведение заседаний Координационного совета по делам добровольчества (волонтерства) при Губернаторе Оренбургской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Останина И.М. | | Указ Губернатора Оренбургской области от 16.05.2018 № 269-ук «О координационном совете по вопросам добровольчества  (волонтерства) при Губернаторе Оренбургской области» | | К | |
| 3.1. | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной Палаты Оренбургской области и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Баширова В.И.  Останина И.М. | | Указ Губернатора Оренбургской области от 16.05.2018 № 269-ук «О координационном совете по вопросам добровольчества  (волонтерства) при Губернаторе Оренбургской области» | | К | |
| 4. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Постановление Правительства Оренбургской области, Постановления Советов депутатов МО | | К | |
| 4.1.1. | Внесение дополнений в региональный план мероприятий по исполнению Стратегии развития воспитания в Оренбургской области до 2025 года по вопросам добровольчества (волонтерства) | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Сафонова Г.И.  Чупина А.А.  Филькова Л.Н. | | Приказ министерства образования | | К | |
| 4.1.2. | Внесение в уставные документы муниципальных органов государственной власти изменений в части поддержки добровольчества | 01.04. 2019 | 01.08.2019 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Приказ министерства образования | | К | |
| 4.1.3. | Цикл методических семинаров для педагогических работников, курирующих вопросы добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитический отчет | | РП | |
| 4.1. | Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Баширова В.И.  Останина И.М.  Сафонова Г.И. | | Справка по результатам работы с уставными документами | | К | |
| 5. | Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019  01.01.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Останина И.М. | Приказ директора ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» от 19.03.2018 № 32-од | | К | |
| 5.1.1. | Обеспечение функционирования Ресурсного центра по развитию добровольчества созданного на базе ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» | 01.01.2019  01.01.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Молчанов С.В. | | Приказ директора ГАУ «Региональное агентство молодежных программ и проектов» от 19.03.2018 № 32-од | | К | |
| 5.1. | Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019  01.01.2020 | 31.12.2019  31.12.2020 | Останина И.М. | | Уставные документы | | К | |
| 6. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 600 000 граждан Оренбургской области. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области | | К | |
| 6.1.1. | Организация и проведение ежегодной информационной кампании по использованию ЕИС «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Распоряжения глав МО | | К | |
| 6.1.2. | Проведение семинаров-совещаний руководителями органов молодежной политики МО области и лидеров детских и молодежных организаций по использовании в деятельности ЕИС «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области, распоряжения глав МО | | РП | |
| 6.1. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 600 000 граждан Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Отчеты МО области | | РП | |
| 6.2. | Не менее 70 % организаций от общего числа добровольческих организаций в Оренбургской области и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 7. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 450 образовательных организаций среднего образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 7.1.1. | Информационно-методическое сопровождение проведения уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в организациях профессионального образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитическая справка | | РП | |
| 7.1.2. | Мониторинг социальной активности и добровольчества в организациях среднего образования | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитическая справка | | РП | |
| 7.1. | Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 450 образовательных организаций среднего образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Информационно-аналитическая справка | | РП | |
| 8. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 8.1.1. | Организация молодежных форумов, семинаров, практикумов | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 8.1.2. | Организация и проведение областного конкурса волонтерских отрядов «Лучшие из лучших» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 8.1.3. | Повышение профессионального мастерства заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, педагогов-организаторов по работе волонтерских центров в организациях профессионального образования Оренбургской области через проведение веб-семинаров | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитическое письмо | | РП | |
| 8.1.4. | Мониторинг работы волонтерских центров в организациях профессионального образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитическое письмо | | РП | |
| 8.1.5. | Обобщение опыта работы лучших волонтерских центров в организациях профессионального образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационное письмо | | РП | |
| 8.1.6. | Информационно-просветительское сопровождение работы волонтерских центров в организациях профессионального образования Оренбургской области | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Размещение соответствующей информации на портале ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, в группе ВК «Профессия. Воспитание. Творчество», а также размещение материалов в журнале «Внешкольник Оренбуржья» | | РП | |
| 8.1. | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 9. | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Сафонова Г.И.  Крухмалева М.Н.  Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 9.1.1. | Методические рекомендации по участию в грантовых мероприятиях, осуществляющих поддержку социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-методическое письмо | | РП | |
| 9.1.2. | Мониторинг участия в грантовых мероприятиях обучающихся образовательных организаций | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитическое письмо | | РП | |
| 9.1.3. | Диссеминация опыта по участию в грантовых мероприятиях обучающихся образовательных организаций | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Методические рекомендации | | РП | |
| 9.1. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Сафонова Г.И.,  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 10. | В Оренбургской области действует утвержденная решением Правительства Оренбургской области программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Оренбургской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах | | К | |
| 10.1.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Оренбургской области об утверждении нематериальных форм поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Оренбургской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Постановления Правительства Оренбургской области об утверждении нематериальных форм поощрения граждан | | К | |
| 10.1. | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Оренбургской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Утвержденная программа нематериального поощрения граждан | | РП | |
| 11. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[10]](#footnote-10), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области, распоряжения глав МО | | К | |
| 11.1.1. | Мониторинг уровня подготовки специалистов по работе с волонтерами в организациях профессионального образования Оренбургской области | 01.01.2019 | 01.09. 2019 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Информационно-аналитический отчет | | РП | |
| 11.1.2. | Повышение профессионального мастерства специалистов по работе с волонтерами в организациях профессионального образования Оренбургской области через форсайт-сессии | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Удостоверение о ПК | | РП | |
| 11.1.3. | Информационно-методическое сопровождение образовательных программ по подготовке специалистов в области добровольчества (волонтерства) | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Филькова Л.Н.  Чупина А.А. | | Методические рекомендации | | РП | |
| 11.1. | 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями прошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 12. | Ежегодно в Оренбургской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М.  Молчанов С.В. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области, распоряжения глав МО | | К | |
| 12.1.1. | Организация и проведение заочного регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М.  Молчанов С.В. | | Приказ | | К | |
| 12.1.2. | Организация и проведение очного регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М.  Молчанов С.В. | | Приказ | | К | |
| 12.1.3. | Обеспечение участия победителей регионального этапа в финале Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М.  Молчанов С.В. | | Приказ | | К | |
| 12.1. | Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М.  Молчанов С.В. | | Информационное письмо | | РП | |
| 13. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Оренбургской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 200 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Баширова В.И.  Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области, распоряжения глав МО | | К | |
| 13.1.1. | Организация информационных кампаний по основным направлениям добровольческой деятельности в соответствии с Федеральной концепцией | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказы органов исполнительной власти Оренбургской области, распоряжения глав МО | | К | |
| 13.1. | Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 200 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.  Останина И.М. | | Статистический отчет | | РП | |
| 14. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Оренбургской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 14.1.1. | Участие представителей детских и молодежных общественных организаций в международных, всероссийских о окружных форумах согласно плану проведения форумных кампаний | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 14.1. | Участие представителей Оренбургской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 15. | Ежегодно в Оренбургской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Оренбургской области тиражирована для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 15.1.1. | Реализация и тиражирование добровольческой практики «ВМЕСТЕ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 15.1.2. | Внедрение не менее 3 добровольческих практик из числа рекомендованных Росмолодежью | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 15.1. | Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества в Оренбургской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Сафонова Г.И.,  Останина И.М. | | Аналитическое письмо | | РП | |
| 16. | Ежегодно в Оренбургской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказы | | К | |
| 16.1.1. | Организация и проведение детского образовательного форума «Юниор» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 16.1.2. | Организация и проведение Областного молодежного форума «Рифей» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 16.1.3. | Проведение конкурса грантов Правительства Оренбургской области на реализацию лучших социально ориентированных проектов в сфере молодежной политики | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 16.1. | Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ об утверждении программ в сфере добровольчества и развития волонтерства в общеобразовательной организации | | К | |
| 17. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов к 2024 году. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»  Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | РП | |
| 17.1.1. | Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | | РП | |
| 17.1. | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог  на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | | РП | |
| 17.2.1 | Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | | РП | |
| 17.2. | Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | | РП | |
| 17.3.1 | Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | План мероприятий  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | К | |
| 17.3 | Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | Останина И.М. | | Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | | К | |
| 18. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 18.1.1. | Информированная кампания «Россия – страна возможностей» о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» в сети Интернет и через партнерские детские и молодежные общественные организации в рамках компетенции | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Приказ | | К | |
| 18.1. | Оказано содействие в обеспечении участия представителей региона в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Останина И.М. | | Информационно-аналитическая справка | | РП | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оренбургская область | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн человек накопительным итогом (чел.) | | | | | | | | |
| Кваркенский район | 702 | 01.01.2018 | 772 | 878 | 983 | 1088 | 1193 | 1334 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | |
| Кваркенский район | 2,0 | 01.01.2018 | 2,5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | |
| Кваркенский район | 20 | 01.01.2018 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | | | | | | | | |
| Кваркенский район | 10 | 01.01.2018 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Социальная активность»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта**

Региональный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности.

Также, в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках **проекта планируются к реализации о**бразовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

**2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация | |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | | | | | | |
|  | где  - - численность обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления  - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным | |  |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,  - численность населения |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным | |  |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % | | | | | | | | |
|  | где  – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков  - численность молодежи в стране |  | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения о сфере государственной молодежной политики» | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным |  | |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, % | | | | | | | | |
|  | где  - количество студентов, состоящих и принимающих участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;  - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных»;  – количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в мобильном приложении OnRussia.  - общее количество студентов страны |  | Ведомственная статистика,  отчеты образовательных организаций Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | По субъекту Российской Федерации | 1 раз в год, до 31 декабря отчетного года |  | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 6,2611  0,2896  0,2161  0,7008 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 6,2611  0,2896  0,2161  0,7008 |
|  | Федеральный бюджет | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 6,0107  0,278  0,2074  0,6728 |  |  | 6,0107  0,278  0,2074  0,6728 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 6,0107  0,278  0,2074  0,6728 |  |  | 6,0107  0,278  0,2074  0,6728 |
| Бюджет *Оренбургской области* | 8710703025Е854120610  8310309101Е854120610  8920707025Е854120630  8920707025Е854120240 | 0,0087  0,0280  0,2504  0,0116 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0,0087  0,0280  0,2504  0,0116 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 8920707025Е854120620 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Федеральный бюджет | 8920707025Е854120620 | 0,960 | 0 | 0 | 0,960 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* | 8920707025Е854120620 | 0,960 | 0 | 0 | 0,960 |
| Бюджет *Оренбургской области* | 8920707025Е854120620 | 0,040 | 0 | 0 | 0,040 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 8,4676 | 0 | 0 | 8,4676 |
| Федеральный бюджет | | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8920707025Е854120620  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 6,0107  0,2780  0,9600  0,2074  0,6728 |  |  | 6,0107  0,2780  0,9600  0,2074  0,6728 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* | | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8920707025Е854120620  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 6,0107  0,2780  0,9600  0,2074  0,6728 |  |  | 6,0107  0,2780  0,9600  0,2074  0,6728 |
| Бюджет *Оренбургской области* | | 8920707025Е854120630  8920707025Е854120240  8920707025Е854120620  8710703025Е854120610  8310309101Е854120610 | 0,2504  0,0116  0,0400  0,0087  0,0280 |  |  | 0,2504  0,0116  0,0400  0,0087  0,0280 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области* | |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Оренбургской области | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет муниципального образования */наименование субъекта Российской Федерации/* |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* |  |  |  |  |  |  |  |

1. По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий**.** [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Росмолодежи субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)